## Proyecto - PPI
DIAGRAMA DE GANTT | [27 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
| NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto de Sensorización en Museos |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [8 empty] | Pentadevs
| CLIENTE | José Domingo Mercado |  |  |  |  | FECHA | [8 empty] | 19/08/2024
[7 empty] | ETAPA 1 |  |  |  |  | ETAPA 2 | [19 empty] | ETAPA 3 | [14 empty] | ETAPA 4 | [9 empty] | ETAPA 5
ORDEN | TAREA | RESP TAREA | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACION | % PCT COMPLETADO DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Planificación del Proyecto
1.1 | Kick off :Definición de requisitos y alcance | Product Owner | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 M
1.1.1 | Formación del equipo de trabajo | Product Owner / Scrum Master | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 M
1.2 | Creación del plan de proyecto y cronograma | Product Owner / Scrum Master | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
1.3 | Reunión de inicio de ejecución | Product Owner | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 V
2 | Instalación de Sensores
2.1 | Selección y adquisición de sensores IoT | Programadores | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V
2.2 | Instalación de infraestructura básica (red y energía) | Programadores | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | 0% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 M
2.3 | Instalación de sensores en el museo | Programadores | 2024-09-04 | 2024-09-17 | 10 | 0% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 5 M
2.4 | Configuración inicial y pruebas de funcionamiento | Programadores | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
3 | Integración con la Nube
3.1 | Selección de servicios de cloud computing | Programadores | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | 0% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 M
3.2 | Desarrollo e implementación del sistema de recolección de datos | Programadores /Analista de datos | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 7 | 0% | bar: SEMANA 6 M to SEMANA 7 J
3.2.1 | Integración de sensores con la plataforma cloud | Programadores | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 5 | 0% | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 8 L
3.2.2 | Configuración de dashboards y monitoreo | Programadores /Analista de datos | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 5 | 0% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 V
4 | Pruebas y Ajustes
4.1 | Pruebas de integración y estrés | Programadores | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 5 | 0% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
4.2 | Ajustes de configuración | Programadores | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 4 | 0% | bar: SEMANA 9 J to SEMANA 10 M
4.3 | Validación con cliente | Product Owner | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 3 | 0% | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 10 V
5 | Documentación y Entrega Final
5.1 | Documentación técnica del sistema | Scrum Master | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 5 | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
5.2 | Entrenamiento del personal del museo | Product Owner | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 3 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 M
5.3 | Entrega y presentación del proyecto | Product Owner | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2 | 0% | bar: SEMANA 12 J to SEMANA 12 V
Formulas:
DURACION = NETWORKDAYS([FECHA INICIO],[FECHA FIN])